## Hoja1
Modulos | Revisar | Aprobar | Consultar | Informar
Identificar: Cambios en los requisitos del Software | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Rol | Nombre
Evaluar: Cambios en los requisitos del Software | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Director de proyecto | Director de proyecto | Ariel Silva
Mitigar: Cambios en los requisitos del Software | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Identificar: Problemas de compatibilidad de OS | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Director de proyecto | Equipo de Desarrollo | Jenniffer Coñuel
Evaluar: Problemas de compatibilidad de OS | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo |  | Mattias Gonzalez
Mitigar: Problemas de compatibilidad de OS | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo |  | Ariel Silva
Identificar: Retraso en entrega de productos | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto
Evaluar: Retraso en entrega de productos | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Mitigar: Retraso en entrega de productos | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Identificar: Insatisfacción del cliente con proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto
Evaluar: Insatisfacción del cliente con proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Mitigar: Insatisfacción del cliente con proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Identificar: Limitaciones en recursos computacionales | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo
Evaluar: Limitaciones en recursos | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Mitigar: Limitaciones en recursos | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Identificar: Cambios en prioridades del proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo
Evaluar: Cambios en prioridades del proyecto | Coordinadora de proyectos | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Mitigar: Cambios en prioridades del proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Identificar: Funcionamiento de modulos | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto
Evaluar: Funcionamiento de modulos | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Mitigar: Funcionamiento de modulos | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
Identificar: Inflicción de derechos de autor | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto
Evaluar: Inflicción de derechos de autor | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto | Director de proyecto
Mitigar: Inflicción de derechos de autor | Director de proyecto | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo
R | A | C | I
Revisar | Aprobador | Consultor | Informar