## Hoja1
Actividades | Tiempo optimista (O) Dias: | Tiempo más probable (M) Dias: | Tiempo pesimista (P) Dias: | Resultados en Horas
Acta de constitución | 5 | 6 | 8 | 6.1667
Plan de gestión de alcance | 3 | 3 | 5 | 3.3333
Base de Datos | 30 | 35 | 40 | 35
Desarrollo Módulo Voz a Texto | 5 | 7 | 14 | 7.8333
Desarrollo módulo Imagen a Texto | 28 | 32 | 40 | 32.6667
Desarrollo Developer Portal | 7 | 8 | 12 | 8.5
Total de horas | 78 | 91 | 119 | 93.5
6